## Colacion 2016
|  | AGOSTO | [27 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
ACCIÓN | RESPONSABLE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Primer envío de Base al 29/07 | SOA/Belén Pereyra | bar: AGOSTO 9; AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Disparo de mailing a Base de Completos | CASA/Nahuel | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 14; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Segundo envío de Base al 12/08 | SOA/Belén Pereyra | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 15; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Disparo de mailing a Base de Completos | CASA/Nahuel | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 17; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Tercer envío de Base al 31/08 | CASA/Nahuel | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 21; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Disparo de mailing a Completos | CASA/Nahuel | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 23; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Actualización de Documentación | CASA/Nahuel | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Disparo de mailing Recordatorio a Incompletos | SOA/Belén Pereyra | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 28; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Llamados de refuerzo sobre incompletos que no leyeron mail y no obtuvimos contacto | CASA/Nahuel | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Entrega de Base Final consolidada con Cambios | CASA/Mathias | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 4; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Disparo de mailing Segunda Comunicación a Base Final | SOA/Belén Pereyra | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 7; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Refuerzo de Mailing con Formulario de Inscripción | CASA/Nahuel | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 13; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Refuerzo de SMS con Formularió de Inscripción | CASA/Nahuel | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 20; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Disparo de mailing Invitación Formal a Base Final | CASA/Nahuel | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 25; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Disparo de mailing Tercer Comunicación a Base Final | CASA/Nahuel | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 28; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
Disparo de mailing Cuarta y Última Comunicación a Base Final | CASA/Nahuel | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 5; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 10; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 17; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12
CASA/Nahuel | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 13; AGOSTO 19 to AGOSTO 20; AGOSTO 26 to AGOSTO 27; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 17; SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 7 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 28 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 12